## 各项目组工作检视表
各项目组工作检视表
项目组 | 全员开打前 |  | 全员开打后
| 工作内容 | 完成时间 | 工作内容 | 完成时间
统筹组 | 1、排定项目推进行事历 2、制定企划方案 | 管理层启动会前 | 1、召开项目组组长会 | 每2天召开1次，上午召开
| 3、跨部门沟通及人员调配4、早会专题 | 精英启动会前 | 2、监控各项指标，及时发现问题 | 每天
| 5、召开组长会 | 每天下午4：00 | 3、与问题项目组或营业单位沟通整改 | 随时
| 6、启动会 | 示范场举办前 | 4、周总结会 | 每周一
| 7、单位筹备汇报会 | 全员启动会前 | 5、督导升级报告会 | 首2场
| 1、关键人群沟通面谈 | 精英启动会前 | 1、早会运作：训练、分享 | 每天
| 2、辅导精英客户清理 | 精英启动会 | 2、召开项目组会：指标、进度、回收、客户存量 | 2天1次
| 3、辅导全员客户清理 | 全员启动会前
职场训练组 | 1、组织精英早会 | 示范场运作期间 | 3、升级报告会现场促成 | 报告会当天
| 2、早会运作：训练、通关 | 发首场通知函前 | 4、问题的反馈与沟通 | 随时
| 3、召开项目组：清分进度、参与人数、通关情况 | 每天
客户资源管理组 | 1、规划升级报告会场次 | 管理层启动会前 | 1、下发高端场阶段客户名单 | 举办前4天
| 2、下发资源清分表 | 管理层启动会 | 2、业务员场次申报 | 每周五
| 3、精英客户资源清分 | 精英启动会前 | 3、通知函套打 | 下发通知函前1天
| 4、全员客户资源清分 | 全员启动会前 | 4、下发通知函 | 报告会前4天
| 5、示范场精英场次申报 | 精英启动会 | 5、回收通知函 | 下发通知函第2天
| 6、建立客户资源台账 | 全员启动会前 | 6、下发确认函 | 电话确认第2天
|  |  | 7、盘点客户资源台账 | 每天
电话组 | 1、电话员招募及培训 2、组建电话组工作场地及设备 3、电话组试拨打（考试） | 精英启动会前 | 1、、拨打监督电话：对反馈不参会的客户名单 | 通知函回收当天
|  |  | 2、拨打客户参会确认电话：对反馈参会的客户名单 | 通知函回收当天
| 4、拨打监督电话：对反馈不参会的客户名单 | 通知函回收当天 | 3、拨打未到会客户回访电话 | 升级报告会当天
|  |  | 4、拨打财务催缴电话 | 升级报告会次日
| 5、发活动短信给所有客户 | 精英启动会前 | 5、将电话回访结果发资源管理组及营业单位 | 拨打电话当天
| 6、与监察部沟通违规处罚 | 精英启动会前 | 6、发违规情况调查及通报 | 出现违规情况当天
|  |  | 7、召开电话组晨会及夕会 | 每天
|  |  | 8、打印升级报告会签到表 | 报告会前1天
后勤保障组 （数据组） | 1、下发基础数据及初始客户名单 | 管理层启动会 | 1、发升级报告会现场短信 | 报告会当天
| 2、精英示范场战报 | 精英示范场当天 | 2、回收追踪及分析 | 每天
| 3、发炒作短信 | 随时 | 3、利益对比表打印 | 升级报告会前
|  |  | 4、战报制作 | 每天
现场运作组 （讲师、主持组） | 1、定场地 | 精英启动会前 | 1、现场工作人员调整 | 需要时
| 2、主持、讲师培训 | 示范场举办前 | 2、升级报告会彩排及沟通会 | 报告会前1天
| 3、现场工作人员行事历 | 示范场举办前 | 3、举办升级报告会 | 报告会当天
| 4、现场所需物料准备 | 示范场举办前 | 4、会后总结会 | 报告会当天